CAHIER DES CHARGES MVP

SaaS HealthTech dentaire · stock, traçabilité et stérilisation

Objet : Livraison d’un MVP complet par un binôme de développement

Supports : Application web d’administration + application mobile Android/iOS + API sécurisée

Statut : Document de cadrage à valider avant démarrage

OBJECTIF Construire une première version réellement testable permettant à un cabinet dentaire de gérer ses stocks, tracer les lots et les cycles de stérilisation, imprimer/scanner des étiquettes et retrouver l’historique depuis le web ou le mobile.

# 1. Répartition des responsabilités

| Responsable | Périmètre obligatoire |
| --- | --- |
| Binôme de réalisation | Cadrage technique, UX/UI simple, architecture, base de données, backend/API, frontend web, application mobile, connecteurs techniques, tests, sécurité, CI/CD, déploiement et documentation. |
| Porteur du projet | Vision métier et validations ; contact avec les plateformes ; négociation des accords/NDA ; obtention de la documentation, sandbox, comptes de test, clés API, tarifs, conditions et autorisations de marque. |

FRONTIÈRE À NE PAS CONFONDRE Le porteur du projet obtient les accès. Le binôme prépare les questions techniques, développe l’architecture de connecteurs, sécurise les secrets et réalise l’intégration dès que les accès sont remis. L’absence d’accès externe ne doit pas bloquer le cœur du MVP : des mocks et imports manuels seront utilisés.

# 2. Utilisateurs et périmètre

- Administrateur de la structure : paramètres, utilisateurs, droits, sites et supervision.

- Responsable de stock / assistant(e) : produits, commandes, réceptions, mouvements, lots, inventaires et alertes.

- Praticien : consultation, scan d’utilisation et historique autorisé.

- Chaque cabinet reste isolé des autres ; chaque action sensible conserve auteur, date, heure et ancienne/nouvelle valeur.

# 3. Limites du MVP

| Inclus dans le MVP | Reporté après validation du MVP |
| --- | --- |
| Un cabinet pilote, un site principal, rôles simples, stock/commandes/lots, traçabilité légère de stérilisation, étiquettes, scan, alertes, exports, web et mobile. | Facturation SaaS avancée, marketplace, IA, multi-sites complexe, analytique prédictive, compatibilité universelle et personnalisation lourde. |
| Un connecteur partenaire prioritaire maximum si accès réel disponible ; sinon connecteur mock documenté. | Déploiement de dizaines de connecteurs. Chaque plateforme sera ajoutée et testée séparément selon sa documentation et son accord. |

# 4. Fonctionnalités obligatoires du MVP

| Module | Web / administration | Mobile |
| --- | --- | --- |
| Compte et sécurité | Connexion, réinitialisation, organisation, utilisateurs, rôles et permissions. | Connexion sécurisée, session persistante maîtrisée et accès selon le rôle. |
| Catalogue | Produits, familles, unités, photos/documents, seuil minimal, emplacement et fournisseur. | Recherche, fiche produit, ajout rapide et lecture code 2D. |
| Stock et mouvements | Entrées, sorties, ajustements justifiés, transferts simples, historique et calcul du stock. | Entrée/sortie par scan, quantité, motif, confirmation et mode réseau faible. |
| Achats et lots | Fournisseurs, commande, réception totale/partielle, lots, dates limites et rappels. | Réception, photo justificative, lot/DLC et consultation des commandes. |
| Stérilisation | Cycle manuel, appareil/programme, opérateur, contrôles, résultat, pièces jointes et statut. | Création/validation guidée d’un cycle, photo/rapport et consultation de l’historique. |
| Étiquettes et scan | QR Code/DataMatrix unique, modèle simple, aperçu, impression et réimpression justifiée. | Scan d’une étiquette, consultation du lot/cycle et enregistrement d’utilisation. |
| Pilotage | Tableau de bord, seuil bas, DLC proche, cycle échoué, inventaire, journal et export CSV/PDF. | Alertes essentielles, indicateurs courts et historique filtrable. |

# 5. Parcours principal à démontrer

- Créer un cabinet, un administrateur et un assistant avec des droits différents.

- Créer un produit et un fournisseur, passer une commande puis réceptionner un lot avec DLC.

- Imprimer une étiquette, la scanner sur mobile et enregistrer une sortie sans double comptage.

- Créer et valider un cycle de stérilisation ; conserver les contrôles, la pièce jointe et l’opérateur.

- Déclencher une alerte de stock/DLC, consulter l’audit puis exporter un rapport.

- Vérifier que la même donnée apparaît correctement sur web et mobile.

# 6. Livrables attendus

| Livrable | Contenu minimal |
| --- | --- |
| Produit | Web responsive, applications Android/iOS compilables, API et base de données versionnée. |
| Code | Dépôts privés, historique Git propre, branches/PR, configuration sans secrets et licence clarifiée. |
| Conception | Parcours, maquettes essentielles, schéma d’architecture, modèle de données et OpenAPI/Swagger. |
| Qualité | Tests unitaires critiques, tests API, parcours end-to-end principal, rapport d’anomalies et recette. |
| Exploitation | Docker, staging, production, CI/CD, logs, monitoring minimal, sauvegarde et restauration testée. |
| Transmission | README, installation, variables, déploiement, comptes de démonstration et guide utilisateur court. |

PROPRIÉTÉ ET ACCÈS Le porteur du projet doit conserver l’accès administrateur aux dépôts, au cloud, aux domaines, aux comptes stores, à la base de données et aux sauvegardes. Aucun composant critique ne doit dépendre d’un compte personnel du binôme.

# 7. Architecture et exigences techniques

| Couche | Choix de référence à confirmer au démarrage |
| --- | --- |
| Backend | API REST modulaire (Laravel ou NestJS), documentation OpenAPI, tâches asynchrones et validation serveur. |
| Web | React/Next.js pour l’administration ; interface responsive, formulaires robustes et états erreur/chargement. |
| Mobile | Flutter Android/iOS ; même API, scan caméra, notifications et file locale limitée en cas de réseau faible. |
| Données | PostgreSQL, migrations, contraintes d’intégrité, stockage objet pour pièces jointes et sauvegardes chiffrées. |
| Infrastructure | Docker, staging/production séparés, CI/CD, HTTPS, gestionnaire de secrets, logs et monitoring. |
| Connecteurs | Adaptateurs isolés, OAuth2/API keys côté serveur, webhooks idempotents, mocks et tests contractuels. |

# 8. Exigences non fonctionnelles

- Sécurité : isolation stricte des cabinets, permissions côté serveur, HTTPS, secrets hors code, validation des entrées et protections OWASP.

- Traçabilité : aucune suppression silencieuse d’une preuve ; correction et réimpression avec motif, auteur et historique.

- Fiabilité : opérations critiques transactionnelles et idempotentes pour éviter doubles réceptions, scans ou validations.

- Performance cible : écrans courants sous 2 secondes sur connexion correcte ; listes paginées et fichiers optimisés.

- Confidentialité : données de démonstration anonymisées ; analyse RGPD/HDS avant toute donnée patient réelle ou lancement commercial.

- Compatibilité : Android récent, iOS récent et deux navigateurs desktop modernes ; matrice de tests conservée.

# 9. Planning indicatif

| Étape | Période | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 0 · Cadrage | 3–5 jours | Stack, parcours, maquettes essentielles, architecture, backlog et critères validés. |
| 1 · Socle | Sem. 1–2 | API, base, organisations, authentification, rôles, CI/CD et staging. |
| 2 · Métier | Sem. 3–5 | Catalogue, fournisseurs, commandes, stock, lots, DLC, inventaire et audit. |
| 3 · Traçabilité | Sem. 6–7 | Cycles, contrôles, étiquettes, scan, alertes et exports. |
| 4 · Mobile & intégration | Sem. 8–9 | Parcours mobile finalisé et premier connecteur réel ou mock. |
| 5 · Stabilisation | Sem. 10 | Tests, sécurité, sauvegarde, documentation, pilote et corrections bloquantes. |

CONDITION DE DÉLAI Dix semaines est une cible, pas une promesse aveugle. Elle suppose deux personnes techniquement autonomes, une disponibilité réelle d’au moins 20–25 h par semaine chacune, des décisions rapides et un périmètre gelé. Sinon, prévoir 12 à 16 semaines ou réduire le MVP.

# 10. Critères d’acceptation finale

- Le parcours de démonstration complet fonctionne sur l’environnement de staging sans données fictives cachées.

- Les droits sont testés ; un cabinet ne peut jamais lire ni modifier les données d’un autre.

- Web et mobile consomment la même API et restent cohérents après création, modification, scan et synchronisation.

- Les scénarios d’erreur critiques sont traités : double clic/scan, réseau interrompu, donnée invalide et impression échouée.

- Aucune anomalie bloquante ou critique n’est ouverte ; sauvegarde et restauration ont été réellement testées.

- Le code, les accès, la documentation et une démonstration enregistrée sont remis au porteur du projet.

VALIDATION Le MVP est accepté uniquement après démonstration du parcours complet, remise de tous les accès et validation écrite de la recette. Une fonctionnalité seulement visible sur une maquette ou non testée n’est pas considérée comme livrée.